## Slide 1: ПСР-проект лицея №18 «Повышение эффективности работы по ведению журналов и дневников учащихся образовательной организации – внедрение электронных журналов и электронных дневников» »
Срок не подошел Выполнено Незначительный срыв Срыв сроков
№ п/п | Ключевые вехи | Сроки | Статус | Корректирующие мероприятия
1 | Разработка локальных документов, регламентирующих внедрение и использование электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости в ИСОУ | 10.04.2020 |  | 
2 | Ознакомление с возможностями информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами по ее использованию: |  |  | 
 | педагогические работники | до 30.03.2020 |  | 
 | родители (законные представители) | до 31.05.2020 |  | 
 | учащиеся | до 31.05.2020 |  | 
3 | Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о предоставлении информации о текущей успеваемости через информационную систему электронного дневника и электронного журнала успеваемости | до 26.08.2020 |  | 
4 | Заполнение необходимых баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости | до 10.03.2020 |  | 
5 | Обучение навыкам работы в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости, оказание консультативной технической и методической помощи |  |  | 
 | педагогические работники | до 30.03.2020 |  | 
 | родители (законные представители) | до 31.05.2020 |  | 
 | учащиеся | до 31.05.2020 |  | 
Notes: 1

## Slide 2
2
Срок не подошел Выполнено Незначительный срыв Срыв сроков
ПСР-проект лицея №18 ««Повышение эффективности работы по ведению журналов и дневников учащихся образовательной организации – внедрение электронных журналов и электронных дневников»
№ п/п | Ключевые вехи | Сроки | Статус | Корректирующие мероприятия
6 | Обеспечение всех педагогических работников рабочим местом для работы с ИСОУ с выходом в Интернет | до 15.08.2020 |  | 
7 | Заполнение учителями электронного журнала в режиме апробации | до 15.07.2020 |  | 
8 | Заполнение актуальных баз данных информационной системы электронного дневника и электронного журнала успеваемости | до 15.08.2020 |  | 
9 | Выдача индивидуальных логинов и паролей для доступа к электронному дневнику учащегося и электронному журналу успеваемости в ИСОУ: |  |  | 
 | родители (законные представители) | до 26.08.2020 |  | 
 | учащиеся | до 26.08.2020 |  | 
10 | Активация пользователей (родителей) в информационной системе электронного дневника и электронного журнала успеваемости | до 01.09.2020 |  | 
11 | Заполнение учителями электронного журнала в штатном режиме | до конца 2020-2021 учебного года |  | 
12 | Выявление проблем при использовании ИСОУ. Решение проблем, корректировка | до конца 2020-2021 учебного года |  | 
13 | Тиражирование опыта на ОУ города Орла | 25.12.2020 |  |