**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –**

**лицей № 18 г. Орла**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТОна заседании Педагогического совета протокол № 7 от 29.01.2024 г. | УТВЕРЖДЕНОДиректор лицея\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е. ПоздняковаПриказ №27-Д от 29.01.2024 г.  |

**План-график (дорожная карта)**

**реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся лицея**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**показатель для контроля |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** |
| 1.1 | Определение ответственного за организацию работы по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея. Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея. | Январь 2024 г. | Позднякова О.Е.,директор лицея  | Назначены ответственные за организацию работы с обучающимися и школьные координаторы.  |
| 1.2 | Корректировка состава и руководителей рабочих групп педагогов по различным направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся лицея.  | январь 2024 г. | Позднякова О.Е., Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В. | Скорректирован состав рабочих групп педагогов и руководителей рабочих групп.  |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея на 2024г. | январь 2024 г. | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В., руководители рабочих групп | Разработан и утвержденплан-график лицея |
| 1.4 | Разработка и утверждение планов рабочих групп по направлениям реализации проекта. | январь 2024 г. | Руководители рабочих групп по направлениям | Разработаны и утверждены планы рабочих групп по направлениям реализации проекта. |
| 1.5 | Обновление раздела «Функциональная грамотность» на странице официального сайта лицея | январь 2024 г. | Гаун Е.Э., делопроизводитель лицея | Обновление раздела «Функциональная грамотность» на странице официального сайта лицея |
| 1.6 | Внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | январь-февраль 2024 г. | Позднякова О.Е.,Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В., педагоги лицея | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся рабочие программы учебных курсов, курсов внеурочной деятельности. |
| 1.7 | Мониторинг профессиональных дефицитов у педагогов по формированию функциональной грамотности | февраль2024г. | Музыченко Н.В. | Проанализированы результаты мониторинга, сформированы рекомендации по устранению профессиональных дефицитов педагогов |
| 1.8 | Проведение совещаний, методического и педагогического советов по вопросам функциональной грамотности  | В течение учебного года | Позднякова О.Е.,Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю.,Иванова Н.М., Музыченко Н.В.  | Проведены совещания рабочих групп, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| **2. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В соответствии с планом -графиком курсовой подготовки, в течение года | Музыченко Н.В. | Сформирована заявка, педагоги прошли/или пройдут обучение по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2 | Участие педагогических работников во Всероссийских, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (конференции, вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы и др.) | Январь - декабрь2024 г. | Музыченко Н.В. | Педагогические работники общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3 | Обобщение и трансляция успешного опыта работы педагогов лицея по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся:проведение мастер-классов, открытых уроков по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь - декабрь2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги | Успешный опыт работы педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся обобщен и транслирован: проведены мастер-классы, открытые уроки по формированию функциональной грамотности обучающихся, проведены заседания ШМО, обобщение опыта педагогов. Результаты проанализированы, составлены рекомендации |
| 2.4 | Участие педагогов лицея в конкурсах различного уровня, в онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся  | Январь - декабрь 2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги | Педагоги лицея приняли участие в конкурсах различного уровня, в онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. Успешные практики по формированию функциональной грамотности обучающихся распространены среди педагогов лицея |
| 2.5 | Участие в городском конкурсе «Моя педагогическая находка» | Февраль - март 2024 года | Педагоги лицея | Трансляция успешных практик по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках городского конкурса «Моя педагогическая находка» |
| 2.6 | Участие в образовательном треке «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» в рамках межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Реализация ФГОС общего образования: управленческие практики и методическое сопровождение» | 26 апреля 2024 года | Педагоги лицея | Организовано участие управленческих и педагогических работников общеобразовательных организаций в образовательном треке «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» |
| 2.7 | Участие в подготовке электронного сборника «Функциональная грамотность: эффективные педагогические практики» | Декабрь2024 года | Педагоги лицея | Включение методических разработок в электронный сборник «Функциональная грамотность: эффективные педагогические практики», размещенный на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |
| 2.8 | Информационно-методическое сопровождение реализации плана-графика («дорожной карты») мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся лицея в 2024 году на сайте лицея в сети «Интернет» | Январь - декабрь2024 г. | Музыченко Н.В.Гаун Е.Э. | Материалы по вопросам формирования функциональной грамотности размещены на сайте лицея в сети «Интернет» в тематической вкладке |
| 2.9 | Продолжить формирование электронного банка заданий и лучших практик педагогов лицея по формированию функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги лицея | Сформирован электронный банк заданий и лучших практик педагогов лицея |
| 2.10 | Проведение заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Январь - декабрь2024 года | Руководители МО | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений |
| 2.11 | Участие педагогов лицея в конкурсах методических разработок внеклассных мероприятий  | Январь - декабрь2024 года | Музыченко Н.В., педагоги лицея | Панорама лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности.  |
| 2.12 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО по формированию функциональной грамотности на уровне лицея, муниципальном, региональном уровнях | В течение учебного года | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю.,Музыченко Н.В., руководители направлений, педагоги лицея | Подготовлены методические материалы по формированию функциональной грамотности (разработки, технологические карты и т.д.) лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях  |
| 2.13 | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне НОО» | Декабрь 2024 года | Иванова Н.М. | Аналитическая справка |
| 2.14 | Анализ работы лицея за 2024 год по формированию функциональной грамотности | Январь 2025г.  | Музыченко Н.В. | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |
| **3. Работа с обучающимися** |
| **3.1.Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в урочной деятельности** |
| 3.1.1 | Использование в образовательной деятельности заданий по формированию функциональной грамотности | Январь - декабрь2024 года | Классные руководители, педагоги лицея | Задания по формированию функциональной грамотности обучающихся используются в образовательной деятельности, результаты анализируются и интерпретируются |
| 3.1.2 | Участие в Едином Дне текста | Февраль2024 года | Педагоги лицея | Организовано участие обучающихся в Едином Дне текста |
| 3.1.3 | Проведение открытых уроков и мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся | Март 2024г. | Педагоги лицея | Проведение открытых уроков с посещением представителей администрации лицея |
| 3.1.4 | Диагностика уровня сформированности функциональной грамотности по направлению «Глобальные компетенции» в 4-х классах | Март 2024г | Педагоги лицея | Анализ, выводы по результатам диагностики |
| 3.1.5 | Итоговая диагностика сформированности функциональной грамотности у обучающихся на конец учебного года на уровне НОО | Апрель 2024 года | Иванова Н.М. | Аналитическая справка |
| 3.1.6 | Диагностика уровня сформированности читательской грамотности на начало учебного года на уровне НОО | Сентябрь 2024 года | Иванова Н.М. | Аналитическая справка |
| 3.1.7 | Диагностика уровня сформированности функциональной грамотности по направлению «Естественно-научная грамотность» в 7-9-х классах | Апрель 2024 года | Недоруб Е.Ю.,педагоги лицея | Аналитическая справка |
| 3.1.8 | Участие в региональном мониторинге исполнения плана-графика работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2024г. | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю.,Иванова Н.М. | Анализ, выводы по результатам диагностики |
| **3.2. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности во внеурочной деятельности** |
| 3.2.1 | Реализация рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности в 2023-2024 учебном году | Январь - май2024 года | педагоги лицея | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности реализуются в 2023-2024 учебном году («Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность») |
| 3.2.2 | Разработка новых рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности для реализации в 2024-2025 учебном году | Январь - май2024 года | Методическая служба, педагоги лицея | Разрабатываются рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности на 2024-2025 учебный год |
| 3.2.3 | Проведение с обучающимися практико-ориентированных мероприятий по развитию функциональной грамотности (тренинги, практикумы и т.п., круглые столы, квэсты, )  | В течение года 2024г. | Педагоги лицея  | Презентация результатов проведенных мероприятий на педагогическом совете (март) |
| 3.2.4 | Организация внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности на уровне НОО | В течении учебного года | Недоруб Е.Ю.,педагоги лицея | Реализован курс ВД для обучающихся 1-4 классов «Функциональная грамотность» |
| 3.2.5 | Организация внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности на уровне ООО | В течении учебного года | Воронина Е.Е.,Недоруб Е.Ю.,педагоги лицея  | Реализован курс ВД для обучающихся 5-9 классов «Функциональная грамотность», «Естественно-научная грамотность» |
| **3.3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в системе дополнительного образования** |
| 3.3.1 | Участие обучающихся в занятиях по формированию функциональной грамотности на базе центра дополнительного образования «Кванториум» | Январь - декабрь2024 года | Педагоги лицея | Организовано участие обучающихся в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центра дополнительного образования «Кванториум» (конкурс проектов «Rukami». |
| 3.3.2 | Формирование функциональной грамотности естественно-научного направления на базе биологического комплекса | Январь - май2024 года | Педагог дополнительного образования | Выставка-презентация достижений обучающихся |
| 3.3.3 | Участие обучающихся в занятиях по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования «IT-куб», «Кванториум» | Январь - декабрь2024 года | Педагоги лицея | Организовано участие обучающихся в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования «IT-куб», «Кванториум» |
| 3.3.4 | Участие обучающихся в занятиях по формированию функциональной грамотности на базе школьного Кванториума в гимназии № 19  | Январь - декабрь2024 года | Педагоги лицея | Организовано участие обучающихся в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе школьного Кванториума в гимназии № 19 |
| **3.4. Итоговые мероприятия** |
| 3.4.1 | Анализ результатов проведенных мероприятий, подготовка аналитического отчета за год | Ноябрь - декабрь2024 года | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., руководители МО, методист | Заседание педагогического совета, выявление лучших педагогических практик  |