**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –**

**лицей № 18 г. Орла**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО  на заседании Педагогического совета  протокол № 7 от 29.01.2024 г. | УТВЕРЖДЕНО  Директор лицея  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е. Позднякова  Приказ №27-Д от 29.01.2024 г. |

**План-график (дорожная карта)**

**реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся лицея**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | | | **Сроки** | **Ответственный** | | **Результат/**  показатель для контроля | |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** | | | | | | | | |
| 1.1 | Определение ответственного за организацию работы по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея. Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея. | | Январь  2024 г. | | | Позднякова О.Е.,  директор лицея | | Назначены ответственные за организацию работы с обучающимися и школьные координаторы. |
| 1.2 | Корректировка состава и руководителей рабочих групп педагогов по различным направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся лицея. | | январь  2024 г. | | | Позднякова О.Е., Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В. | | Скорректирован состав рабочих групп педагогов и руководителей рабочих групп. |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся лицея на 2024г. | | январь  2024 г. | | | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В., руководители рабочих групп | | Разработан и утвержден  план-график лицея |
| 1.4 | Разработка и утверждение планов рабочих групп по направлениям реализации проекта. | | январь  2024 г. | | | Руководители рабочих групп по направлениям | | Разработаны и утверждены планы рабочих групп по направлениям реализации проекта. |
| 1.5 | Обновление раздела «Функциональная грамотность» на странице официального сайта лицея | | январь  2024 г. | | | Гаун Е.Э., делопроизводитель лицея | | Обновление раздела «Функциональная грамотность» на странице официального сайта лицея |
| 1.6 | Внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | | январь-февраль 2024 г. | | | Позднякова О.Е.,  Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., Музыченко Н.В., педагоги лицея | | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся рабочие программы учебных курсов, курсов внеурочной деятельности. |
| 1.7 | Мониторинг профессиональных дефицитов у педагогов по формированию функциональной грамотности | | февраль  2024г. | | | Музыченко Н.В. | | Проанализированы результаты мониторинга, сформированы рекомендации по устранению профессиональных дефицитов педагогов |
| 1.8 | Проведение совещаний, методического и педагогического советов по вопросам функциональной грамотности | | В течение учебного года | | | Позднякова О.Е.,  Воронина Е.Е.,  Недоруб Е.Ю.,  Иванова Н.М., Музыченко Н.В. | | Проведены совещания рабочих групп, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| **2. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов  по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | В соответствии  с планом -графиком курсовой подготовки, в течение года | Музыченко Н.В. | | Сформирована заявка, педагоги прошли/или пройдут обучение по вопросам формирования  и оценки функциональной грамотности обучающихся | |
| 2.2 | | Участие педагогических работников во Всероссийских, региональных, муниципальных мероприятиях  по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (конференции, вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы и др.) | | Январь - декабрь  2024 г. | Музыченко Н.В. | | Педагогические работники общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах по вопросам формирования  и оценки функциональной грамотности обучающихся | |
| 2.3 | | Обобщение и трансляция успешного опыта работы педагогов лицея по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся:  проведение мастер-классов, открытых уроков по формированию функциональной грамотности обучающихся | | Январь - декабрь  2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги | | Успешный опыт работы педагогов  по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся обобщен  и транслирован: проведены мастер-классы, открытые уроки по формированию функциональной грамотности обучающихся, проведены заседания ШМО, обобщение опыта педагогов. Результаты проанализированы, составлены рекомендации | |
| 2.4 | | Участие педагогов лицея в конкурсах различного уровня, в онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся | | Январь - декабрь 2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги | | Педагоги лицея приняли участие в конкурсах различного уровня, в онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. Успешные практики по формированию функциональной грамотности обучающихся распространены среди педагогов лицея | |
| 2.5 | | Участие в городском конкурсе «Моя педагогическая находка» | | Февраль - март  2024 года | Педагоги лицея | | Трансляция успешных практик по формированию функциональной грамотности обучающихся в рамках городского конкурса «Моя педагогическая находка» | |
| 2.6 | | Участие в образовательном треке «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» в рамках межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Реализация ФГОС общего образования: управленческие практики и методическое сопровождение» | | 26 апреля  2024 года | Педагоги лицея | | Организовано участие управленческих  и педагогических работников общеобразовательных организаций в образовательном треке «Формирование  и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» | |
| 2.7 | | Участие в подготовке электронного сборника «Функциональная грамотность: эффективные педагогические практики» | | Декабрь  2024 года | Педагоги лицея | | Включение методических разработок в электронный сборник «Функциональная грамотность: эффективные педагогические практики», размещенный на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | |
| 2.8 | | Информационно-методическое сопровождение реализации плана-графика («дорожной карты») мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся лицея в 2024 году на сайте лицея в сети «Интернет» | | Январь - декабрь  2024 г. | Музыченко Н.В.  Гаун Е.Э. | | Материалы по вопросам формирования функциональной грамотности размещены  на сайте лицея в сети «Интернет»  в тематической вкладке | |
| 2.9 | | Продолжить формирование электронного банка заданий и лучших практик педагогов лицея по формированию функциональной грамотности обучающихся | | Декабрь  2024 г. | Музыченко Н.В., руководители МО, педагоги лицея | | Сформирован электронный банк заданий и лучших практик педагогов лицея | |
| 2.10 | | Проведение заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | | Январь - декабрь  2024 года | Руководители МО | | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений | |
| 2.11 | | Участие педагогов лицея в конкурсах методических разработок внеклассных мероприятий | | Январь - декабрь  2024 года | Музыченко Н.В.,  педагоги лицея | | Панорама лучших педагогических практик по формированию функциональной грамотности. | |
| 2.12 | | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО по формированию функциональной грамотности на уровне лицея, муниципальном, региональном уровнях | | В течение учебного года | Воронина Е.Е.,  Недоруб Е.Ю.,  Музыченко Н.В., руководители направлений, педагоги лицея | | Подготовлены методические материалы по формированию функциональной грамотности (разработки, технологические карты и т.д.) лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях | |
| 2.13 | | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологиями формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне НОО» | | Декабрь 2024 года | Иванова Н.М. | | Аналитическая справка | |
| 2.14 | | Анализ работы лицея за 2024 год по формированию функциональной грамотности | | Январь 2025г. | Музыченко Н.В. | | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка | |
| **3. Работа с обучающимися** | | | | | | | | |
| **3.1.Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в урочной деятельности** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Использование в образовательной деятельности заданий по формированию функциональной грамотности | | Январь - декабрь  2024 года | Классные руководители, педагоги лицея | | Задания по формированию функциональной грамотности обучающихся используются  в образовательной деятельности, результаты анализируются и интерпретируются | |
| 3.1.2 | | Участие в Едином Дне текста | | Февраль  2024 года | Педагоги лицея | | Организовано участие обучающихся в Едином Дне текста | |
| 3.1.3 | | Проведение открытых уроков и мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся | | Март  2024г. | Педагоги лицея | | Проведение открытых уроков с посещением представителей администрации лицея | |
| 3.1.4 | | Диагностика уровня сформированности функциональной грамотности по направлению «Глобальные компетенции» в 4-х классах | | Март 2024г | Педагоги лицея | | Анализ, выводы по результатам диагностики | |
| 3.1.5 | | Итоговая диагностика сформированности функциональной грамотности у обучающихся на конец учебного года на уровне НОО | | Апрель  2024 года | Иванова Н.М. | | Аналитическая справка | |
| 3.1.6 | | Диагностика уровня сформированности читательской грамотности на начало учебного года на уровне НОО | | Сентябрь 2024 года | Иванова Н.М. | | Аналитическая справка | |
| 3.1.7 | | Диагностика уровня сформированности функциональной грамотности по направлению «Естественно-научная грамотность» в 7-9-х классах | | Апрель  2024 года | Недоруб Е.Ю.,  педагоги лицея | | Аналитическая справка | |
| 3.1.8 | | Участие в региональном мониторинге исполнения плана-графика работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | | Ноябрь  2024г. | Воронина Е.Е.,  Недоруб Е.Ю.,  Иванова Н.М. | | Анализ, выводы по результатам диагностики | |
| **3.2. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности во внеурочной деятельности** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Реализация рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности в 2023-2024 учебном году | | Январь - май  2024 года | педагоги лицея | | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности реализуются  в 2023-2024 учебном году («Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность») | |
| 3.2.2 | | Разработка новых рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности для реализации в 2024-2025 учебном году | | Январь - май  2024 года | Методическая служба, педагоги лицея | | Разрабатываются рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности на 2024-2025 учебный год | |
| 3.2.3 | | Проведение с обучающимися практико-ориентированных мероприятий по развитию функциональной грамотности (тренинги, практикумы и т.п., круглые столы, квэсты, ) | | В течение года  2024г. | Педагоги лицея | | Презентация результатов проведенных мероприятий на педагогическом совете (март) | |
| 3.2.4 | | Организация внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности на уровне НОО | | В течении учебного года | Недоруб Е.Ю.,  педагоги лицея | | Реализован курс ВД для обучающихся 1-4 классов «Функциональная грамотность» | |
| 3.2.5 | | Организация внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности на уровне ООО | | В течении учебного года | Воронина Е.Е.,  Недоруб Е.Ю.,  педагоги лицея | | Реализован курс ВД для обучающихся 5-9 классов «Функциональная грамотность», «Естественно-научная грамотность» | |
| **3.3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в системе дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Участие обучающихся в занятиях  по формированию функциональной грамотности на базе центра дополнительного образования «Кванториум» | | Январь - декабрь  2024 года | Педагоги лицея | | Организовано участие обучающихся  в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центра дополнительного образования  «Кванториум» (конкурс проектов «Rukami». | |
| 3.3.2 | | Формирование функциональной грамотности естественно-научного направления на базе биологического комплекса | | Январь - май  2024 года | Педагог дополнительного образования | | Выставка-презентация достижений обучающихся | |
| 3.3.3 | | Участие обучающихся в занятиях  по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования «IT-куб», «Кванториум» | | Январь - декабрь  2024 года | Педагоги лицея | | Организовано участие обучающихся  в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования  «IT-куб», «Кванториум» | |
| 3.3.4 | | Участие обучающихся в занятиях по формированию функциональной грамотности на базе школьного Кванториума  в гимназии № 19 | | Январь - декабрь  2024 года | Педагоги лицея | | Организовано участие обучающихся в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе школьного Кванториума в гимназии № 19 | |
| **3.4. Итоговые мероприятия** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Анализ результатов проведенных мероприятий, подготовка аналитического отчета за год | | Ноябрь - декабрь  2024 года | Воронина Е.Е., Недоруб Е.Ю., руководители МО,  методист | | Заседание педагогического совета, выявление лучших педагогических практик | |