Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

лицей № 18 г. Орла

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:Директор лицея\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Е.ПоздняковаПриказ №158-Д от 31.08.2022 г. |

**План-график («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лицея в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**показатель для контроля |
| **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников лицея, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников лицея по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | до 28 марта 2022 года | Позднякова О.Е., директор лицея | Назначен куратор реализации программ наставничества педагогических работников лицея  |
| 2 | Определение наставнических групп/пар педагогов.  | до 15 апреля 2022 года | Позднякова О.Е., Максимова В.А. | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 30 марта 2022 года | Максимова В.А. | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лицея  | до 31 марта 2022 года | Максимова В.А. | Разработан и утвержденплан-график лицея реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | Апрель 2022 года | Педагоги-наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Апрель 2022 года | Воронина Е.Е.Максимова В.А., педагоги-наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 7 | Создание раздела «Наставничество» на странице официального сайта лицея | до 01апреля 2022 года | Гаун Е.Э., делопроизводитель лицея | Создан раздел «Наставничество» на странице официального сайта лицея |
| 8 | Проведение установочных совещаний, методического и педагогического советов по вопросам наставничества педагогических работников | Март-апрель 2022 года | Позднякова О.Е., Максимова В.А.  | Проведены совещания, методический и педагогический советы (приложение к протоколам) |
| 9 | Мониторинг профессиональных дефицитов у молодых/начинающих педагогических работников | В течение 2022 года | Максимова В.А. | Проанализированы результаты мониторинга, сформированы рекомендации педагогам-наставникам по устранению профессиональных дефицитов педагогов |
| **2. Методическое сопровождение** |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | В течение 2022 года | Педагоги-наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Максимова В.А. | Отчет о количестве педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам наставничества |
| 3 | Участие педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2022 года | Максимова В.А. | Педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Руководители методических объединений лицея | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 5 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | В течение 2022 года | Руководители методических объединений лицея, педагоги-наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 6 | Формирование банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества | В течение 2022 года |  Максимова В.А., педагоги лицея | Разработаны методические рекомендации по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лицея  |
| 7 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на уровне лицея, муниципальном, региональном уровнях | В течение 2022 года |  Максимова В.А., руководители методических объединений, педагоги лицея | Подготовлены методические материалы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лучших практик учителей и методических объединений для представления на школьном, муниципальном, региональном уровнях  |
| 8 | Анализ работы лицея по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | май 2022  |  Максимова В.А. | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |
| **3. Информационное сопровождение** |
| 1 | Размещение информации о реализации мероприятий плана-графика по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на странице официального сайта лицея в разделе «Наставничество» | В течение 2022 года | Гаун Е.Э. | На странице официального сайта лицея в разделе «Наставничество» размещена актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |