Приложение №1

к приказу от 30.09.2025 г. № 205 – Д

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - лицее №18 г. Орла

в 2025-2026 учебном году

| № п/п |  | Мероприятия |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и утверждение планов подготовки к ГИА. Оформление уголков «Готовимся к ГИА». |  | сентябрь 2025 |  | учителя - предметники |  |
| 1.2 |  | Разъяснительная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам осознанного выбора предметов для сдачи ГИА. Составление предварительных списков для сдачи ГИА по предметам по выбору. |  | сентябрь 2025 |  | классные руководители |  |
| 1.3 |  | Организация работы по подготовке обучающихся к проведению ГИА. Составление и утверждение графиков индивидуальных и групповых консультаций по предметам ГИА. |  | сентябрь 2025 |  | учителя - предметники |  |
| 1.4 |  | Осуществление мониторинга качества подготовки к ГИА. Работа по коррекции знаний со слабоуспевающими учащимися. |  | весь период |  | учителя - предметники |  |
| 1.5 |  | Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся и их родителям (законным представителям) при подготовке к проведению ГИА (беседы, консультации, тренинги со школьным психологом). |  | весь период |  | классные руководители, психолог лицея |  |
| 1.6 |  | Участие учителей-предметников лицея №18 в реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА |  | весь период (в соответствии с планом-графиком ИРО) |  | учителя - предметники |  |
| 1.7 |  | Участие педагогов лицея в заседаниях профессиональных объединений учителей-предметников, специальных семинарах, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК |  | весь период |  | учителя - предметники |  |
| 1.8 |  | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - заполнения бланков ответов выпускниками; - анализа критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА |  | весь период |  | Руководители МО, учителя - предметники |  |
| 1.9 |  | Участие обучающихся 9,11 классов в репетиционных итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании |  | октябрь 2025 года январь 2026 года |  | Максимова В.А., Воронина Е.Е., учителя русского языка и литературы |  |
| 1.10 |  | Участие выпускников 9,11 классов лицея в школьных, региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: - по обязательным учебным предметам; - по учебным предметам по выбору |  | Региональные: 17.03.2026. ЕГЭ математика 19.03.2026. ОГЭ математика 26.03.2026. ЕГЭ Русский язык Школьные: ноябрь, декабрь 2025 г., март, апрель 2026 г. |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители 9, 11 классов |  |
| 1.11 |  | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме |  | весь период |  | Воронина Е.Е., учителя информатики |  |
| 1.12 |  | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями» |  | по графику Рособрнадзора |  | классные руководители 11 классов |  |
| II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА |  | весь период |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
| 2.2 |  | Ознакомление выпускников с содержанием и структурой контрольно-измерительных материалов (демоверсии, спецификации, кодификаторы). Изменения в КИМ. |  | сентябрь 2025 |  | учителя-предметники |  |
| 2.3 |  | Своевременное ознакомление всех участников ГИА с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней |  | весь период |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители 9, 11 классов |  |
| 2.4 |  | Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с порядком проведения ГИА. Ознакомление с инструкциями и правилами проведения ГИА различных категорий работников ППЭ. |  | февраль-март 2026 г. |  | Воронина Е.Е. |  |
| 2.5 |  | Ознакомление с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников/родителей (законных представителей)), в том числе участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования |  | в течение учебного года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители, учителя-предметники |  |
| 2.6 |  | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) из числа педагогических работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея №18 г. Орла (далее - лицей) |  | декабрь 2025 года |  | Воронина Е.Е. |  |
| III. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие администрации, педагогов лицея №18 в муниципальных и |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2026 году |  | весь период |  | Администрация, педагоги лицея |  |
| 3.2 |  | Участие в обучении лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  | ноябрь 2025 г. январь 2026 г. |  | Максимова В.А., Воронина Е.Е. |  |
|  |  | - кандидатов в члены предметных комиссий |  | февраль – март 2026 г. |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
|  |  | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: |  |  |  |  |  |
|  |  | - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; - экзаменаторов- собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - кандидатов в общественные наблюдатели. |  | март 2026 г. – май 2026 г. |  | Максимова В.А. Воронина Е.Е. |  |
|  |  | - участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования правилам заполнения бланков и технологии проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования; - участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ППЭ. |  | в течение учебного года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. классные руководители |  |
| 3.3 |  | Участие работников ППЭ в отработке процедуры проведения ГИА в ППЭ в ходе тренировочных мероприятий (федеральных и региональных) |  | в течение учебного года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
| IV. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах и числах: - выпускников текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в ППЭ на дому; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы. |  | весь период |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
|  |  | - сбор информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; - определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств |  | по мере необходимости в течение года в течение года в течение года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
| 4.2 |  | Подготовка и направление в бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по приказу |  |  |  |
|  |  | сведений об образовательной организации, выпускниках текущего года |  | Департамента образования Орловской области |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
|  |  |  |  | по приказу |  |  |  |
|  |  | об участниках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования |  | Департамента образования Орловской области |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
|  |  | об участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА |  | по приказу Департамента образования Орловской области |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
|  |  | об отнесении участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения сведений |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
|  |  | - о работниках ППЭ (организаторы); - о распределении участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по ППЭ; - об общественных наблюдателях. |  | по приказу Департамента образования Орловской области |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |
|  | о наличии у участников ГИА допуска к прохождению ГИА |  |  | в течение 2 дней со дня принятия решения | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |  |
| 4.3 | Прием заявлений от выпускников 9,11 классов для участия: - в итоговом сочинении (изложении), - в итоговом собеседовании по русскому языку, - ГИА-11 - ГИА-9 |  |  | Не позднее, чем за две недели до даты проведения, до 1 февраля 2026 г. до 1 марта 2026 г. | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |  |
| 4.4 | Организация тиражирования, оформления и выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы |  |  | по мере направления из ОРЦОКО | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |  |
| 4.5 | Координация организации доставки выпускников к ППЭ |  |  | согласно расписанию | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |  |
| 4.6 | Координация обеспечения участия в процессе проведения ГИА лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  | согласно расписанию | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |  |
| 4.7 | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА |  |  | по мере необходимости | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |  |
| 4.8 | Участие в ГИА согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года. |  |  | март – апрель 2026 года май – июль 2026 года сентябрь 2026 года | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |  |
| 4.9 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами ОГЭ и ЕГЭ |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |  |
| V. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА |  |  | В течение учебного года | Позднякова О.Е. |  |  |
| 5.2 | Организация пропускного режима в ППЭ |  |  | В период ГИА | Воронина Е.Е., Максимова В.А. |  |  |
| 5.3 | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА |  |  | В период ГИА | Гаун Е.Э. |  |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Подготовка и проведение классных и общешкольных родительских собраний по тематике ГИА | весь период |  |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |
| 6.2 |  |  | Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 на информационном стенде и официальном сайте лицея, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; О сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., Гаун Е.Э. |  |
|  |  |  | Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-11 на информационном стенде и официальном сайте лицея, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11; местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Информационно-разъяснительная работа с выпускниками, родителями (законными представителями), педагогами об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2026 году (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «Горячей линии»). |  | В течение учебного года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
| 6.4 |  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и их родителей (законных представителей) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования. |  | октябрь-ноябрь 2025 года январь-февраль 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
| 6.5 |  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА |  | январь - май 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители, руководители МО |  |
| 6.6 |  | Оформления информационных стендов для родителей (законных представителей) и выпускников лицея |  | весь период |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., |  |
| 6.7 |  | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям) |  | весь период |  | психолого-педагогическая служба лицея |  |
| 6.8 |  | Организация оповещения участников ГИА о публикации утвержденных результатов ГИА по каждому общеобразовательному предмету. |  | в установленные сроки |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., классные руководители |  |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к ГИА: - мониторинг работы сайта лицея по информационной работе о проведении ГИА; - мониторинг наличия информационных стендов; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа школьных «горячих линий» |  | весь период |  | Позднякова О.Е. |  |
| 7.2 |  | Контроль за подготовкой выпускников 9,11 классов к участию в ГИА: - мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ГИА; - посещение администрацией уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; - мониторинг включения в планы работы деятельности методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для обучающихся; Привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в лицее |  | весь период |  | администрация |  |
| 7.3 |  | Контроль за своевременным и качественным внесением ответственным лицом сведений в РИС ГИА (проверка корректности внесенных данных, соответствие персональным данным участников ГИА, лиц, привлекаемых к проведению ГИА) |  | в соответствии с графиком |  | Позднякова О.Е. |  |
| 7.4 |  | Контроль за подготовкой ППЭк итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ |  | ноябрь 2025 года январь 2026 года |  | Позднякова О.Е. |  |
| 7.5 |  | Контроль миграции выпускников 9,11 классов, прибывающих в лицей для сдачи ГИА, а также сменивших ОУ на последнем году обучения в пределах региона |  | сентябрь 2025 года - май 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., |  |
| VIII. Анализ проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА, выявление трудностей и определение путей их решения |  | август 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., руководители методических объединений учителей-предметников |  |
| 8.2 |  | Рассмотрение результатов ГИА выпускников 2026 года на заседаниях педагогического совета, методических объединений (далее - МО) учителей-предметников с анализом проблем и постановкой задач |  | август 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., руководители методических объединений учителей-предметников |  |
| 8.3 |  | Планирование и организация деятельности методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2026 года |  | август 2026 года |  | Воронина Е.Е., Максимова В.А., руководители методических объединений учителей-предметников |  |