Приложение №1

к приказу от 20.10.2025 г. № 214/1 – Д

«Дорожная карта»

инновационной образовательной площадки «Система внутришкольного мониторинга метапредметных результатов образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - лицее №18 г. Орла

в 2025-2028 учебных годах

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап (октябрь 2025 – декабрь 2025) |  |  |  |
| 1.1 | Формирование рабочей группы реализации проекта | Октябрь 2025 | Позднякова О.Е. |
| 1.2 | Анализ нормативно-правовой базы; изучение научных источников | Ноябрь 2025 | Рабочая группа |
| 1.3 | Разработка концепции мониторинга | Декабрь 2025 | Максимова В.А. |
| 1.4 | Создание плана реализации проекта и распределение ролей | Декабрь 2025 | Рабочая группа |
| II. Этап разработки инструментария (январь 2026 – май 2026) |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование диагностических материалов | Январь 2025 | Рабочая группа |
| 2.2 | Разработка критериев оценки | Февраль 2025 | Рабочая группа |
| 2.3 | Создание базы заданий | Март 2025 | Рабочая группа, учителя-предметники |
| 2.4 | Пилотное тестирование инструментов | Апрель-май 2025 | Рабочая группа |
| III. Этап внедрения (август 2026 – сентябрь 2026) |  |  |  |
| 3.1. | Организация обучающих семинаров для педагогов | Август 2026 | Максимова В.А. |
| 3.2 | Проведение стартовой диагностики | Сентябрь 2026 | Учителя лицея |
| 3.3 | Анализ результатов метапредметного мониторинга | Сентябрь 2026 | Рабочая группа |
| IV. Этап апробации и экспертизы (октябрь 2026 – ноябрь 2026) |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение системы мониторинга в полном объеме | Октябрь 2026 | Администрация лицея |
| 4.2 | Сбор диагностических данных | Октябрь-ноябрь 2026 | Рабочая группа |
| 4.3 | Экспертная оценка эффективности | Ноябрь 2026 | Рабочая группа |
| V. Этап оптимизации (декабрь 2026 – май 2027) |  |  |  |
| 5.1 | Анализ накопленной информации | Декабрь 2026 | Рабочая группа |
| 5.2 | Корректировка инструментария | Январь-февраль 2027 | Максимова В.А. |
| 5.3 | Разработка методических рекомендаций | Март-май 2027 | Рабочая группа, методисты |
| VI. Завершающий этап (сентябрь 2027 – май 2028) |  |  |  |
| 6.1 | Итоговая диагностика метапредметных умений обучающихся | Сентябрь 2027 | Учителя лицея |
| 6.2 | Финальная диагностика результатов | Октябрь 2027 | Рабочая группа |  |
| 6.3 | Подготовка аналитических материалов | Октябрь-ноябрь 2027 | Рабочая группа |
| 6.4 | Создание электронной базы материалов | Декабрь 2027- март 2028 | Максимова В.А. |
| 6.5 | Презентация итогов проекта | Апрель – май 2028 | Максимова В.А. |