Паспорт

инновационного образовательного проекта

|  | Тема | Система внутришкольного мониторинга метапредметных результатов образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №18 г. Орла |
|  | Адрес учреждения, контакты | 02038 г. Орёл, ул. Металлургов, д. 42 |
|  | Руководитель учреждения | Телефон: +7 (4862) 33-03-01 E-mail: oo_orel_sh18n@orel-region.ru |
|  | Руководители проекта | Позднякова Оксана Евгеньевна |
|  | Цель проекта | Разработка эффективного инструментария для диагностики метапредметных результатов обучения и внедрение системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся, направленную на постоянное повышение качества обучения и содействие устойчивому развитию метапредметных компетенций учащихся. |
|  | Задачи | 1. Изучить научные основы, отечественный и зарубежный опыт диагностики метапредметных результатов, провести теоретическую подготовку и обоснование создаваемого инструментария. 2. Создать систему внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся. 3. Разработать инструментарий для диагностики метапредметных результатов обучающихся. 4. Обучить педагогов использованию разработанных инструментов и внедрить систему в учебную деятельность. 5. Провести апробацию и экспертизу созданного инструментария и системы мониторинга. 6. Проанализировать и оценить эффективность внедряемой системы, внести необходимые изменения и дополнения. 7. Оформить полученный опыт и результаты в виде электронной библиотеки, содействуя популяризации лучшего опыта в профессиональном сообществе. |
|  | Сроки, этапы реализации | Этап I. Теоретическая подготовка и разработка концептуальных решений (октябрь 2025 — декабрь 2025): Изучение научных источников и международного опыта диагностики метапредметных результатов. Определение основных требований и принципов построения инструментария диагностики. Составление общего плана проекта и распределение ролей. Этап II. Создание системы мониторинга и инструментария диагностики (январь 2026 — май 2026): Проектирование и разработка первой версии инструментария диагностики. Организация входного мониторинга метапредметных результатов обучающихся, выявление исходного уровня развития компетенций. Конструирование архитектуры системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. Первичная проверка и предварительное обсуждение среди рабочей группы педагогов. Этап III. Обучение педагогов и первоначальное внедрение (август 2026 — сентябрь 2026): Запуск серии консультаций и семинаров для педагогов по обучению методике диагностики и пользования системой мониторинга. Постепенное введение первых версий инструментария и системы мониторинга в учебную деятельность. Этап IV. Апробация и экспертиза (октябрь 2026 — ноябрь 2026): Полноценное внедрение системы мониторинга и диагностики в учебную деятельность всего лицея. Сбор данных, оценка результатов и коррекция недостатков. Экспертная оценка качества инструментария и системы мониторинга. Этап V. Итоги первого года и работа над изменениями (декабрь 2026 — май 2027): Подробный анализ накопленных данных и эффективности внедряемого инструментария. Повторная модификация и улучшение инструментария и системы мониторинга. Начало активной передачи опыта другим учреждениям региона. Этап VI. Масштабирование и оформление полученного опыта (сентябрь 2027 —декабрь 2027): Внедрение доработанной системы в полном масштабе в течение второго года проекта. Работа над подготовкой электронного ресурса («электронная библиотека») с инструментами и материалами для массового распространения опыта. Участие в региональных и всероссийских конкурсах, форумах и выставках. Этап VII. Завершающий этап: обобщение и передача опыта (январь 2028 — май 2028): Окончательная проверка эффективности всей системы и выпуск финального отчета. Широкая презентация результатов и опубликование методических разработок в электронном формате. Закрытие проекта и официальное закрытие инновационной площадки. |
|  | Категория участников проекта | - Администрация лицея (руководство проектом) - Педагоги-предметники и классные руководители (участие в сборе данных и интерпретации результатов) - Педагоги-психологи и методисты (анализ психологических аспектов) - Учащиеся лицея (субъект мониторинга) - Родительская общественность (информирование и участие в отдельных мероприятиях) |
|  | Актуальность проекта | Необходимость стандартизации и унификации подходов к определению и оценке метапредметных компетенций, поскольку отсутствие четкой системы затрудняет эффективное развитие учащихся, снижает качество образовательного процесса и уменьшает готовность выпускников к требованиям рынка труда и общества. |
|  | Практическая значимость | Обеспечивает объективное понимание текущего состояния качества образования и открывает перспективы для адресной помощи и дополнительной поддержки тех учащихся, кто испытывает сложности. Позволяет выявить сильные стороны учащихся и способствовать их дальнейшему профессиональному развитию. |
|  | Направления деятельности | 1. Организационно-методическое направление: разработка нормативной базы, стандартов оценки и процедуры мониторинга. 2. Информационное направление: сбор и анализ данных, ведение электронных журналов и баз данных. 3. Кадровое направление: повышение квалификации сотрудников, вовлечение экспертов и консультантов. 4. Коммуникативное направление: регулярные встречи с участниками, родительские собрания, консультации. |
|  | Прогнозируемые результаты | - Четкая организационная структура мониторинга. - Разработанные критерии и методики оценки метапредметных результатов. - Комплекс поддерживающих мероприятий для педагогов и обучающихся. - Рост осведомлённости педагогов и учащихся о значении метапредметных компетенций. - Увеличение доли успешно выполняющих задания повышенной сложности. |
|  | Ожидаемый результат, продукт деятельности | Действующая и эффективная система внутришкольного мониторинга метапредметных результатов, включающая методики, инструкции и формы отчетности, применяемые педагогами. Дополнительно появится электронная библиотека диагностических инструментов и методических рекомендаций, открытая для использования педагогическим сообществом. |
|  | Индикаторы и показатели эффективности проекта | - Количество привлечённых педагогов и учащихся. - Доля участников, удовлетворённых новой системой мониторинга. - Уровень готовности учителей к проведению измерений метапредметных компетенций. - Положительная динамика успеваемости и интереса учащихся к учёбе. - Количество публикаций и выступлений по данной теме. |
|  | Периодичность отчётности о результатах реализации проекта | Отчётность предоставляется ежеквартально в форме промежуточных докладов и презентаций, итоговая отчетность — ежегодно, включая детальный анализ выполненных этапов и достигнутых результатов. |